Sprint 0 – Propuesta inicial de trabajo Metodología de Sistemas I ¦ UTN · Facultad Regional Córdoba · TUP

Cada grupo deberá elaborar una primera propuesta de Sprint 0, definiendo no solo las tareas iniciales sino las bases de trabajo que utilizará durante todo el proyecto.

Modalidad de entrega: un archivo PDF por grupo. No se busca un documento formal, sino una propuesta de trabajo concreta que luego cada equipo cargará en TAIGA.

1. Definition of Done (DoD)

Cada grupo deberá construir su propia Definition of Done, estableciendo qué condiciones debe cumplir una Historia de Usuario, tarea o incremento para considerarse realmente terminado. No se aceptará una definición genérica copiada de Internet. La DoD debe estar adaptada a la forma de trabajo, tecnologías, controles y necesidades del equipo.

2. Capacidad del equipo

Deberán determinar la capacidad real del grupo para un Sprint, considerando disponibilidad, ausencias, ceremonias, otras actividades y porcentaje de dedicación. Para unificar criterios, el cálculo se estandariza en un archivo Excel con dos hojas como mínimo. (incluir los tiempos de todo el equipo completo, me refiero incluir las horas de los que solo hacen programación) Hoja 1: CAPACIDAD_SPRINT Columna; Contenido. Integrante; Nombre del miembro del equipo. Rol aproximado; Dev, QA, UX, etc.. Horas por día; Ejemplo: 8 h. Días del Sprint; Días laborables disponibles. Ausencias; Días u horas no disponibles. Horas teóricas; Días disponibles × horas por día. Ceremonias Scrum; Horas estimadas. Otras actividades; Soporte, reuniones, otras materias/tareas, etc.. Horas efectivas; Capacidad real disponible. % de dedicación; Porcentaje real dedicado al proyecto. Capacidad ajustada; Horas efectivas × % de dedicación. Fórmula conceptual de referencia: Capacidad efectiva = ((Días del Sprint − Ausencias) × Horas por día − Otras actividades) × % de dedicación. Hoja 2: RESUMEN Debe mostrar únicamente la información principal que luego se utilizará en el Sprint Planning: Indicador; Ejemplo. Duración del Sprint; 10 días. Integrantes; 5. Capacidad teórica; 400 h. Ausencias; 32 h. Ceremonias; 40 h. Soporte / mantenimiento; 25 h. Otras actividades; 15 h. Capacidad efectiva; 288 h. Capacidad respecto de un Sprint normal; 72 %. El objetivo no es completar una planilla, sino poder justificar de dónde sale la capacidad que el grupo utilizará durante el Sprint Planning.

3. Primeras Épicas e Historias de Usuario

Cada grupo deberá comenzar a identificar las primeras Épicas del producto y, dentro de ellas, proponer sus primeras Historias de Usuario. No es necesario que estén cerradas ni sean definitivas: se busca una primera versión para revisar, discutir y refinar, que luego se cargará en TAIGA.

Se solicita entregar

Un único archivo PDF por grupo que contenga: - Propuesta de Sprint 0. - Definition of Done (DoD). - Excel de capacidad del equipo, con la estructura indicada (adjunto aparte o incorporado al PDF). - Cálculo y justificación de la capacidad efectiva del Sprint. - Primeras Épicas identificadas. - Primeras Historias de Usuario asociadas a esas Épicas. A partir de ese material se trabajará en clase para validar si lo propuesto es consistente, realizable y acorde con la capacidad real del equipo.

Material de referencia

Sprint 0 - ¿Existe el Sprint 0 en Scrum? – Scrum.org - Sprint Zero – Scrum Alliance - Confessions of a Sprint 0 – Agile Alliance Definition of Done - Definition of Done – Scrum.org - What is a Definition of Done – Scrum.org - Ejemplo simple de DoD – Scrum.org - Definition of Done – Atlassian Capacidad y planificación - Capacity-driven Sprint Planning – Mountain Goat Software - Velocity y capacidad – TeamRetro